## Slide 1: 生産管理システムイメージ
４月１３日（月）

## Slide 2: システムの流れ
データ連動
工程計画書作成
実績データ入力
各種帳票出力

## Slide 3: データ連動
REAL4データ
生産管理システム
・どの場所からでも送受信、閲覧
・リアルタイム性
・情報の可視化
クラウド
タブレット
スマートフォン

## Slide 4: データ連動
工事管理
・原価管理システムのイメージ
→同じ工事は1種類のみ
・REAL4データ外の工事登録

## Slide 5: 工程計画書作成
各セクションの一人工当たりの生産能力をマスターにて設定
一次加工
コア組立
仕口組立
大組
10本/１日
孔数、切断数、開先など
4台／１日
溶接長（手動、自動）、ピース数、重量など
4台／１日
溶接長（手動、自動）、ピース数、重量など
2台／１日
溶接長（手動、自動）、ピース数、重量など
・加工本数の割り出す為下に書いてあるよにうな情報を元に計算
・工場の割り当て
・作業者の割り当て

## Slide 6: 工程計画書作成
・様々な仕分け区分の設定
・仕分けから出荷日の設定
→・NCシステムの仕分け機能のイメージ
・仕分けから製作工程の設定
・REAL4外製品などの手入力

## Slide 7: 工程計画書作成
A工区 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日
柱 1次加工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
コア |  |  |  |  |  |  |  |  | 
仕口 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
大組 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
検査 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
塗装 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
バーの幅を自動で算出し自由に編集可能
出荷
各セクションにて製品の内訳を表示（製品、仕口、コア、鋼材、部品、型紙）←符号管理レベル

## Slide 8: 工程計画書作成
REAL4データ、仕分けを元に出荷日を設定
 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日
A物件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B物件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C物件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日
A物件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B物件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C物件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
出荷
出荷
出荷
出荷
出荷
出荷

## Slide 9: 工程計画書作成
個人（班）単位の予定も
Aさん | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日
A物件 コア組立 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B物件 コア組立 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C物件 コア組立 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C物件 仕口組立 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10: 実績データ入力
組立
タブレット
４月１日（水） 組立工程
・2G1-1 H-200ｘ100 ☑
・2G1-2 H-200ｘ100 □
・2G1-3 H-200ｘ100 ☑
・2G1-4 H-200ｘ100 □
・2G2-1 H-150ｘ75 ☑
・2G2-2 H-150ｘ75 □
・2G2-3 H-150ｘ75 ☑
・2G2-4 H-150ｘ75 □
クラウド
塗装
溶接
タブレット、スマフォからデータ入力
ストックヤードの入力
進捗更新用アプリ
閲覧用アプリ
別々に
データ取得方法

## Slide 11: 実績データ入力
予定と実績の対比
遅れ
生産管理システム
お知らせ
・工程計画の変更
→物理的に可能かどうかの判断
増員、残業、休日出勤、外注

## Slide 12: 実績データ入力
作業開始
作業終了
・時間２時間
・溶接長 13.228メートル
・ピース数：4枚
・梁サイズなど
クラウド
工程計画作成
P.5の指標
実績を蓄積
生産能力の把握

## Slide 13: 各種帳票出力
リスト出力
絞り込み機能等を使用
・日付ごと、工程ごと、部材種類ごと、作業者ごとなどでソート（原価管理システムのイメージ）
→製品情報（REAL4データに存在する情報）をリスト化できる
→進捗実績と作業者単価から労務費を確認できる

## Slide 14: 各種帳票出力
Chart: 工場別山積表
| １日 | ２日 | ３日 | ４日 | ５日 | ６日 | ７日 | ８日 | ９日
A工場 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3 | 2
B工場 | 2.4 | 4.4 | 1.8 | 1 | 0.5 | 3 | 2 | 3 | 2
C工場 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4.8 | 3 | 3.2 | 3.5
グラフ出力
Chart: A物件進捗割合
| 出荷 | 未出荷
A物件 | 80 | 20

## Slide 15: 各種帳票出力
図面（キープラン付き）出力
カラー表示
完成品表示

## Slide 16: 各種帳票出力
3D出力
出荷済み表示
進捗状況カラー表示