## Slide 1: Image hệ thống quản lý sản xuất
４月１３日（月）

## Slide 2: Flow hệ thống
Liên kết data
Tạo bản kế hoạch công đoạn
Input data thành tích
Export các loại trmplate

## Slide 3: Liên kết data
REAL4 data
Hệ thống quản lý sản xuất
・Gửi, nhận xem từ bất kỳ chỗ nào
・Tính real time
・Trực quan hóa thông tin
Cloud
Tablet
Smart phone

## Slide 4: Liên kết data
Quản lý công trình
・image của hệ thống quản lý giá
→Cùng 1 công trình chỉ 1 loại
・Đăng ký công trình ngoài data REAL4

## Slide 5: Tạo bản kế hoạch công đoạn
Setting năng lực sản xuất với 1 công nhân của các section ở master
Gia công sơ bộ
Dựng core (lõi)
Ghép mộng
大組
10cái/１day
số lỗ, số lần cắt, m hàn,…
4 cái／１day
độ dài hàn（tay, auto） số piece, trọng lượng,…
4 cái／１day
độ dài hàn（tay, auto）, số piece, trọng lượng,…
2cái ／１day
độ dài hàn（tay, tự động）, số mảnh, trọng lượng,…
・Để đưa ra được công số gia công, sẽ tính toán dựa vào các thông tin ghi dưới đây
・Phân công công trình
・Phân công công nhân

## Slide 6: Tạo bản kế hoạch công đoạn
・setting chia nhiều phân loại
・setting ngày xuất hàng từ phân loại
→・image của tính năng phân loại của hệ thống NC
・Setting công đoạn chế tác từ phân loại
・input bằng tay những sản phẩm ngoài REAL4

## Slide 7: Tạo bản kế hoạch công đoạn
A工区 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日
柱 1次加工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
コア |  |  |  |  |  |  |  |  | 
仕口 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
大組 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
検査 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
塗装 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Có thể tự do edit, tự động tính độ rộng của bar
出荷
Hiển thị thống kê sản phẩm ở từng section（sản phẩm, mộng, core (lõi), thép, linh kiện, giấy mẫu）←level quản lý phù hiệu

## Slide 8: Tạo bản kế hoạch công đoạn
Setting ngày xuất hàng dựa vào data REAL4, phân loại
 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日
A物件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B物件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C物件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日
A物件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B物件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C物件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Xuất hàng
Xuất hàng
Xuất hàng
Xuất hàng
Xuất hàng
Xuất hàng

## Slide 9: Tạo bản kế hoạch công đoạn
Cả kế hoạch đơn vị cá nhân（đội, nhóm）
Anh A | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日
A物件 コア組立 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B物件 コア組立 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C物件 コア組立 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C物件 仕口組立 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10: Input data thành tích
Lắp ráp
Tablet
４月１日（水） công đoạn lắp ráp
・2G1-1 H-200ｘ100 ☑
・2G1-2 H-200ｘ100 □
・2G1-3 H-200ｘ100 ☑
・2G1-4 H-200ｘ100 □
・2G2-1 H-150ｘ75 ☑
・2G2-2 H-150ｘ75 □
・2G2-3 H-150ｘ75 ☑
・2G2-4 H-150ｘ75 □
cloud
sơn
Hàn
Input data từ tablet, sp
Input stockyard
Tách riêng
App update tiến độ
App để xem
Cách lấy data

## Slide 11: Input data thành tích
So sánh hiệu suất và kế hoạch
chậm
hệ thống quản lý sản xuất
Thông báo
・Đổi kế hoạch công đoạn
→Xem xét ở mặt vật lý xem có khả năng hay không
tăng nhân viên, OT, làm ngày nghỉ, thuê ngoài,…

## Slide 12: Input data thành tích
Bắt đầu công việc
Kết thúc công việc
・thời gian 2 hours
・Độ dài hàn 13.228 m
・số lượng piece：4
・size dầm,…
cloud
Tạo kế hoạch công đoạn
chỉ tiêu của P.5
Tích lũy thành tích
Nắm bắt năng lực sản xuất

## Slide 13: Export các loại template
Export list
sử dụng các tính năng filter
・sort theo ngày, công đoạn, loại vật liệu, công nhân（image của hệ thống quản lý giá）
→List hóa thông tin sản phẩm（thông tin tồn tại trong data REAL4）
→Có thể check chi phí lao động từ thành tích tiến độ và đn giá công nhân

## Slide 14: Export các loại template
Chart: 工場別山積表
| １日 | ２日 | ３日 | ４日 | ５日 | ６日 | ７日 | ８日 | ９日
A工場 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3 | 2
B工場 | 2.4 | 4.4 | 1.8 | 1 | 0.5 | 3 | 2 | 3 | 2
C工場 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4.8 | 3 | 3.2 | 3.5
Export biểu đồ
Chart: A物件進捗割合
| 出荷 | 未出荷
A物件 | 80 | 20

## Slide 15: Export các loại template
Export bản vẽ（gắn keyplan）
Hiển thị màu
Hiển thị thành phẩm

## Slide 16: Export các loại template
Export 3D
Hiển thị đã xuất hàng
Hiển thị màu tình hình tiến độ