## Slide 1: Khái quát hệ thống quản lý sản xuất
4月27日（月）

## Slide 2: Flow hệ thống
REAL4
Hệ thống quản lý sản xuất
Master data
Chọn công trình
import
Trích xuất thay đổi
List sản phẩm
Phân loại sản phẩm
Công đoạn chế tác
kế hoạch công đoạn
Thành tích tiến độ
Cloud
Mobile
Thông tin sản phẩm
Update tiến độ
Người phụ trách kế hoạch
Người phụ trách quản lý sản xuất
worker
Người kinh doanh
NV cty
Cty hợp tác
Thông tin công đoạn
Thành tích tiến độ

## Slide 3: Image màn hình
File
Master
Sản phẩm
Phân loại
Công đoạn
Thành tích
template
1
2
3
4
5
6
7
1 | File | Hiển thị list menu file
2 | Master | Hiển thị button khởi động các màn hình master
3 | Sản phẩm | List sản phẩm, list vật liệu cấu thành, hiển thị thông tin hàn, edit
4 | Phân loại | Tiến hành phân loại sản phẩm
5 | Công đoạn | Hiển thị gantchart kế hoạch công đoạn và tiến độ
6 | Thành tích | Hiển thị thông tin thành tích
7 | Template | Hiển thị button export các template

## Slide 4: Master
・Master công trình
・Master công trường
・Master calendar công trường
・Master Yard
・Master worker
・Master sở thuộc
・Master công việc
・Master section
・Masrer công đoạn chế tác
・Master nới thuê ngoài (outsource)
cloud

## Slide 5: Image màn hình master
File
Master
Sản phẩm
Phân loại
Công đoạn
Thành tích
template
Công trình
Công trường
Yard
Công việc
worker
Sở thuộc
Section
Công đoạn chế tác
Nơi outsource
Khởi động các màn hình master

## Slide 6: Master worker
Họ tên | Sở thuộc | Công việc
山本好司 | A | 切断・穴あけ/cắt, đục lỗ
木村卓也 | A | 開先加工/gia công mép hàn
鈴木健一 | B | 組立溶接/hàn ghép
田中洋二 | C | 鋼材移動/di chuyển thép
川村太郎 | C | 溶接ロボット/ robot hàn
中島一郎 | D | 社内検査/kiểm tra trong cty
森永洋子 | E | 梁塗装/sơn dầm

## Slide 7: Section master
Gia công sơ cấp（trụ）
Ghép core
Ghép mộng
Hàn
Gia công sơ cấp
（dầm）
Sơn
Kiểm tra
ケガキ
Lắp ráp
大組
Out source
Setting tên section phù hợp với các fab
＝Section muốn hiển thị trên gantchart và section muốn get tiến độ
Áp dụng đơn vị quản lý phù hiệu cua REAL4.（Thép, core, mộng, sản phẩm）

## Slide 8: Section master
Gia công sơ cấp
Ghép core
Ghép mộng
大組
10 cái/１day
4 cái／１day
80ｍ／１day
2cái／１day
Setting năng lực sản xuất của 1 nhân công (1 nhóm) của từng section
Đơn vị của năng lực sản xuất
Có thể chọn theo:
số cái
Chiều dài hàn
Số piece（link kiện）
Trọng lượng
…..

## Slide 9: Master công đoạn chế tác
Ghép core
Ghép mộng
Ghép tổng
Sơn
Kiểm tra
Gia công sơ cấp
（dầm）
ghép
hàn
sơn
Out source
Kiểm tra
Dùng cho trụ
Dùng cho dầm
Dầm
（out source）
Phân công sở thuộc (worker) cho các section. Setting nhân công.
3 người=A,B,C
2 người
2 người
1 người
2 người

## Slide 10: （VD）Công trình 江崎健康センター
Section
Kết quả
Ghép core
3day 0/36 cai
Ghép mộng
Ghép tổng
2day 0/270ｍ
REAL4 data
36 cái
270ｍ
18cái
4 cái/1day
3 người
Master
12 cái
80ｍ/1day
2người
160ｍ
2 cái/1day
2người
4cái
5day 0/18 cái

## Slide 11: Chọn và import công trình
Cloud
江崎健康センター新築工事
田万川体育館改修工事
山田邸新築工事
文化センター新築工事
Hệ thống quản lý sản xuất
江崎健康センター新築工事
REAL4
江崎健康センター新築工事
4月20日時点
江崎健康センター新築工事
TEST
江崎健康センター新築工事
文化センター新築工事
・X1Y1 ・X1Y2
・X2Y1 ・X4Y1
・2G1-1 ・2G1-2
・2G2-1 ・2G2-2
・3G1-1 ・3G1-2
・V-1 ・ｖ-2
・R-1 ・R-2 ・R-3
Tên công trình
Tên công trình

## Slide 12: Trích xuất thay đổi
SP import
2G1-1
2G1-2
2G1-3
2G2-2
2G2-3a
2G1-100
SP đang có
2G1-1
2G1-2
2G1-3
2G2-1
2G2-2
2G2-3
Khi import lại, sẽ tiến hành so sánh với sản phẩm đang có
Thông tin sản phẩm đã đổi
Sản phẩm không còn
Chỉ tên thay đổi
Thêm mới
＊Level quản lý phù hiệu. Nếu có thể đưa ra được lý do thay đổi ở chỗ nào thì tốt.

## Slide 13: Image màn hình list sản phẩm
file
master
Sản phẩm
Phân loại
Công đoạn
Thành tích
template
Import REAL4
template
Linh kiện
List sản phẩm
Linh kiện cấu thành
Thông tin hàn
Filter
レ
レ
レ
レ

## Slide 14: Phân loại sản phẩm
A工区 大梁
B工区 1節
柱
A工区 1節
柱
Phân loại sản phẩm
Master công đoạn chế tác
Ngày dự định hoàn thành
柱 自社製作工程
柱 外注製作工程
梁製作工程
（1次加工は鋼材屋）
5月20日
6月15日
5月25日
3人=A,B,C

## Slide 15: Image màn hình phân loại sản phẩm
File
master
Sản phẩm
Phân loại
Công đoạn
Thành tích
Template
Phân loại
hàng loạt
Phân loại
Filter
Phân loại xong
Chưa phân loại
レ
レ
レ

## Slide 16: Kế hoạch công đoạn
 |  | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日
A工区 1節 柱 | 柱 1次加工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | コア |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 仕口 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 大組 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 検査 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 塗装 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tự động tính độ rộng của bar, tính ngược từ ngày xuất hàng và tự động ghép cộng đoạn
Xuất hàng
Hiển thị thống kê vật liệu từng section（sản phẩm, mộng, core, thép, linh kiện, giấy mẫu）←Level quản lý phù hiệu
Tạo gantchart cho từng phân loại ( section)
0/180
0/64
0/64
0/32
0/32
0/32
Có thể edit tự do

## Slide 17: Kế hoạch công đoạn
Xem ở đơn vị worker（sở thuộc）
Người A | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日
A物件 コア組立 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B物件 コア組立 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C物件 コア組立 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A物件 コア組立 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0/10
0/5
0/10
0/20

## Slide 18: Kế hoạch công đoạn
Cũng có thể xem ở đơn vị dự án (công trình)
 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日
A物件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B物件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C物件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日
A物件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B物件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C物件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Xuất hàng
Xuất hàng
出荷
Xuất hàng
Xuất hàng
Xuất hàng

## Slide 19: Image màn hình kế hoạch công đoạn
File
Master
Sản phẩm
Phân loại
Công đoạn
Thành tích
template
Phân loại
Chất đống

## Slide 20: Update tiến độ
Kế hoạch công đoạn
Thông tin
Data 3D
Các loại template
cloud
App dung cho xem
App update tiến độ
hệ thống quản lý sản xuất
Mobile

## Slide 21: Update tiến độ
Ghép
Tablet
Smart phone
４月１日（水） công đoạn ghép
・2G1-1 H-200ｘ100 ☑
・2G1-2 H-200ｘ100 □
・2G1-3 H-200ｘ100 ☑
・2G1-4 H-200ｘ100 □
・2G2-1 H-150ｘ75 ☑
・2G2-2 H-150ｘ75 □
・2G2-3 H-150ｘ75 ☑
・2G2-4 H-150ｘ75 □
cloud
Sơn
Hàn
Input data từ tablet, sp
Input stock yard
Tách riêng
App update tiến độ
App để xem

## Slide 22: Thành tích tiến độ
So sánh thành tích với kế hoạch
Chậm
Hệ thống quản lý sản xuất
Thông báo
・đổi kế hoạch công đoạn
→Xác định xem về mặt vật lý có khả năng hay không
tang nhân viên, OT, đi làm ngày nghỉ. Out source

## Slide 23: Thành tích tiến độ
 |  | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日
A工区 1節 柱 | 柱 1次加工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | コア |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 仕口 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 大組 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 検査 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 塗装 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Xuất hàng
180/180
60/64
55/64
4/32
0/32
0/32

## Slide 24: Input data thành tích
Bắt đầu công việc
Kết thúc công việc
・time: 2 h
・chiều dài hàn 13.228 m
・số piece：4
・size dầm,…
cloud
Section master
chỉ tiêu của P.8
Tích lũy thành tích
Nắm bắt năng lực sản xuất

## Slide 25: Image màn hình app update tiến độ
たっと
Người phụ trách
section
Phân loại
Hiển thị list
search
Hiển thị hàng loạt
kế hoạch ngày hôm nay
Khởi động camera
mic
Touch pen

## Slide 26: Image màn hình app update tiến độ
start
end
Thông tin 3D từng phần
Thông tin chi tiết
Tên sản phẩm xử lý tên công trình phân loại section
Người phụ trách

## Slide 27: Export các lo template
(1) Bảng kế hoạch công đoạn
(2) Bảng list sản phẩm
(3) List xất hàng các sản phẩm out source
(4) List nhập hàng các sản phẩm out source
(5) List xuất hàng lắp ghép
(6) Bảng list các mục công việc
(7) Bảng check tiến độ
(8) Bảng check thành tích
(9) Bảng so sánh thành tích
(10)Bảng check thời gian cần thiết từng sản phẩm
(11)Bảng check công số từng công trình

## Slide 28: Export các lo template
Export list
Sử dụng các tính năng filter
・Sort từng ngày, từng công đoạn, từng loại vật liệu, từng worker,…（image của system quản lý đơn giá）
→Có th list hóa thông tin sản phẩm（thông tin tồn tại trong data REAL4）
→Có thể check chi phí lao động từ thành tích tiến độ và đơn giá worker

## Slide 29: Export các loại template
Chart: 工場別山積表
| １日 | ２日 | ３日 | ４日 | ５日 | ６日 | ７日 | ８日 | ９日
A工場 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3 | 2
B工場 | 2.4 | 4.4 | 1.8 | 1 | 0.5 | 3 | 2 | 3 | 2
C工場 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4.8 | 3 | 3.2 | 3.5
Export biểu đồ
Chart: A物件進捗割合
| 出荷 | 未出荷
A物件 | 80 | 20

## Slide 30: Export các loại template
Export bản vẽ（gắn keyplan）
Hiển thị color
Hiển thị sản phẩm hoàn thành

## Slide 31: Export các loại template
Export 3D
Hien thị đã xuất hàng
List màu trạng thái tiến độ

## Slide 32: Tổng hợp
・Có thể tự ghép công đoạn
・Biết được cái này ở section nào（sản phẩm, mộng, core, thép, giấy mẫu, linh kiện）
・Có tể so sánh kế hoạch và thành tích
・Có thể phân tích năng lực sản xuất của công trường (nhà máy)
・Có thể xất ược tài liệu, template sử dụng các cuộc họp công đoạn
・Có thể xem ở bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu